| Aktivitet: (beskriv den kort) Vi behöver jobba för ett trevligare arbetsklimat i monteringsverkstaden. | Syfte/mål med aktiviteten: Att få högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro | Nyckelpersoner: Irma och Robert |
| --- | --- | --- |

Arbetsdokument för att följa vårt kontinuerliga förändringsarbete Blå text är exempel!

| Plan för delaktiviteter/moment: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vad? | Vem? | Klart när? |
| Workshop med isbergsmetaforen, kartlägga vad vi tycker fungerar bra/mindre bra. | Irma och Robert | 15 februari |
| Uppföljningsmöte – vad ska vi börja med? | Irma | 21 februari |
| Sätta upp isbergsplanschen med lapparna | Robert | 22 februari |
| Samtal med arbetsledaren kring problem X | Irma | 3 mars |

| Möten | Datum dag 15 feb | Datum 21 feb | Datum 22 feb | Datum | Datum | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vad har hänt sedan sist? | Vi har haft workshop | Vi hade uppföljningsmöte för att priorietera från den 15 feb | Isbergsplanschen sitter i lunchrummet |  |  |  |
| Vad har gått bra? Varför? | Alla kom och deltog aktivt | Vi kom fram till tre prioriterade aktiviteter | Man ser att folk tittar på den och pratar vid den |  |  |  |
| Vad har gått mindre bra? Varför? | Vi hade inte tid att göra klart. Behövdes uppföljningsmöte. | inget | Två är sjukskrivna, har missat våra möten |  |  |  |
| Vad är nästa steg | Nytt möte | Nytt möte | Inkludera de som är sjuka när de kommer tillbaka. Prata med arbetsledaren. |  |  |  |